重点项目绩效执行结果

鄂州市公安局梁子湖区分局2022年度协警人员经费等

七类专项资金专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

辅警是指根据社会治安形势发展和公安工作实际需要，由区县级以上地方人民政府或者公安机关采取向社会力量购买服务、依法签订劳动合同或聘用合同等方式招聘使用，相关经费列入本级财政预算予以保障，参照《公安机关人民警察纪律条令》管理，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份人员。辅警在巡逻、维稳、处突和安保等各项警务活动中承担了大量繁重而艰巨的工作任务，他们的作用日显重要。但是，如何进一步加强和规范辅警队伍管理，建立健全规范化的长效管理机制，打造一支管理规范、纪律严明、训练有素的辅警队伍，是不容忽视的问题。同时，根据绩效资金管理要求，必须规范辅警预算专项资金管理，提高资金使用效率。

2020年12月11日，区政府第16次常务会议听取了加强辅警队伍管理的工作情况汇报。会议要求按一村一辅警规模调配辅警，总人数控制在150人以内。按5万元/年.人的标准落实预算，以后每年稳步增长。

2021年10月20日，区委书记主持召开第132次党委会议（第八届【2021】21号），原则同意在梧桐湖新区、太和镇县域城区各组建一支12人的公安铁骑队、轻骑队，相关费用由区政府解决。

2021年11月29日，区政府第14次常务会议听取组建区公安分局“快反小组”的工作情况汇报。原则同意组建一支集中食宿、专业训练、军事化管理的“快反小组”。“快反小组”的武器警械、防护装备等经费由区公安分局专项经费解决。工资待遇按5万元/年.人的标准执行，由区级财政解决，纳入年度预算。

（二）项目实施单位情况

2022年度的协警人员经费、应急快反小组经费、交警轻骑队经费、交警铁骑队经费、交警辅警经费和交警轻、铁骑队公用经费及交警轻、铁骑队组建装备经费等七类专项资金（以下简称七类公安专项经费），主要实施单位为鄂州市公安局梁子湖区分局（以下简称区公安分局）。

鄂州市公安局梁子湖区分局，是鄂州市公安局派出梁子湖区的办事机构。梁子湖区分局位于鄂州市梁子湖区太和镇区府路，内设政工督查室（加挂纪检组、监察室、督察大队牌子）、警务保障室、指挥中心（加挂办公室牌子）、法制室、国保大队、刑侦大队（加挂禁毒大队牌子）、治安大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）、经侦大队等机构。下设太和、沼山、东沟、涂镇、梁子、梁子湖水上派出所等6个派出所。

因为鄂州市公安局交通管理局七大队（以下简称交警七大队），管辖梁子湖区，但不是梁子湖区的预算单位，所以交警七大队的交警辅警、轻铁骑等相关项目的经费，由区公安分局负责编制预算和资金拨付。

（三）项目绩效目标

2022年度，区公安分局七类公安专项预算经费1089.8万元，其中：

1、区公安分局377.5万元。一是协警人员经费277.5万元，主要是保障111名协警人员经费支出，使公安工作更好开展。二是应急快反小组20人100万元。上述2类经费的年度绩效主要是目标1：加强梁子湖区范围内维稳处突，应急防控，治安巡逻；目标2：全面提高全区见警率、压发案，破现案。

2、交警七大队712.3万元。一是交警轻骑12人60万元；二是交警铁骑12人60万元；三是交警辅警经费27人135万元；四是交警轻铁骑公用经费87.84万元；五是交警轻铁骑组建装备经费369.46万元。上述5类经费的年度绩效目标1：压降交通事故亡人率（较上年度降低10%）；效益指标（打击处理交通违法犯罪40人以上）。目标2：提高群众满意度（达90%以上）。

（四）绩效评价目的

通过本次评价，旨在全面了解梁子湖区七类公安专项经费拨付、使用情况以及取得的综合绩效。同时通过对项目资金绩效评价，总结经验、发现问题、提出改进建议，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，确保梁子湖区七类公安专项经费真正用于预算项目，提高项目资金使用效益。

（五）评价对象与范围

本次资金绩效评价对象与范围为：梁子湖区七类公安专项经费，预算资金1089.8万元的拨付和使用情况，以及取得的综合绩效。

（六）预算资金收支情况

1、财政安排预算情况。截至2023年1月31日，区公安分局共收到财政拨七类公安专项经费10,962,667.96元（含轻铁骑追加人员经费192,000.00元），其中：区公安分局协警人员经费2,775,000.00元；区公安分局应急快反小组经费1,000,000.00元；交警七大队7,187,667.96元（轻铁骑人员经费1,392,000.00元，交警辅警经费1,350,000.00元，轻铁骑公用经费878,400.00元，轻铁骑组建装备经费3,567,267.96元）。

注：除轻铁骑组建装备预算经费外，其他项目预算已经全额拨付（追加）到位。轻铁骑组建装备预算369.46万元，实际拨付356.73万元，少拨12.73万元。

2、预算资金拨付或者使用情况。截至2023年1月31日，区公安分局共拨付或者使用七类公安专项经费10,962,667.96元，其中：

一是拨付交警七大队经费7,187,667.96元，其中：武汉卓越人力资源开发有限责任公司（以下简称卓越人力资源公司）3,605,286.75元，鄂州市公安局交通管理局3,582,381.21元。

二是区公安分局支出3,775,000.00元，其中：区公安分局协警人员经费2,775,000.00元，区公安分局应急快反小组经费1,000,000.00元。

3、卓越人力资源公司收到区公安分局拨交警七大队资金的收支情况：

一是收到区公安分局拨经费3,605,286.75元，其中：交警辅警经费1,350,000.00元，轻铁骑人员经费1,392,000.00元（含预算追加192,000.00元），轻铁骑公用经费821,036.75元，轻铁骑组建装备费42,250.00元。

二是支出经费3,453,301.00元，其中：交警辅警和轻铁骑人员经费2,742,000.00元，轻铁骑公用经费711,301.00元。

三是资金结存151,985.75元，全部是公用经费结存（注：预算中含水费57,600.00元，交警七大队反映需要支付，但暂未支付）。全部结存在卓越人力资源公司。

4、鄂州市公安局交通管理局收到区公安分局拨交警七大队资金的收支情况：

一是收到区公安分局拨经费3,582,381.21元，其中：轻铁骑公用经费57,363.25元，轻铁骑组建装备费3,525,017.96元。

二是支出经费3,475,217.21元，其中：组建装备经费支出3,417,853.96元公用经费支付装备费用57,363.25元。

三是资金结存107,164.00元，全部结存在鄂州市公安局交通管理局账户。

二、评价结论

（一）评分结果

梁子湖区七类公安专项经费绩效评价采用了目标比较法、因素分析法等方法，按照预算批复的项目目标核实了项目实际执行情况。通过检查项目收入、支出情况等形式进行综合评价，通过定量分析与定性分析得出综合评价结果。

经评价工作组评定，梁子湖区七类公安专项经费绩效评价综合得分为92分，绩效等级为优。

| 梁子湖区公安分局2022年七类公安经费项目评分简表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 分 | 二级 | 分 | 三级 | 分 | 得分 | 失分原因 |
| 指标 | 值 | 指标 | 值 | 指标 | 值 |  |  |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 4 | 2 | 没有设定数量指标 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 1 |  | 设定指标不明细 |
|  |  | 资金投入 | 4 | 资金明确性 | 4 | 4 |  |
| 过程 | 37 | 资金落实 | 6 | 资金到位率 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 过程控制 | 12 | 招聘决策 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 公开招聘 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 人员管理 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 人员考核 | 3 | 3 |  |
|  |  | 财务管理 | 12 | 资金拨付程序是否健全 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 3 | 1 | 资金拨付渠道不当 |
|  |  |  |  | 财务核算清晰性 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用情况 | 7 | 资金使用率 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 成本节约率 | 3 | 3 |  |
| 产出 | 48 | 数量指标 | 28 | 拘留人数 | 7 | 6 | 目标未设定数量 |
|  |  |  |  | 刑事案件破案数 | 7 | 6 | 目标未设定数量 |
|  |  |  |  | 打击处理交通违法犯罪数 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  | 交通事故减少数 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效益 | 14 | 刑事案件发案下降率 | 7 | 6 | 目标未设定数量 |
|  |  |  |  | 交通事故亡人率下降率 | 7 | 7 |  |
|  |  | 满意度 | 6 | 社会公众满意度 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 用人单位满意度 | 3 | 3 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 92 |  |

（二）主要结论

通过对梁子湖区七类公安专项经费在投入、过程、产出和效果等方面的综合评价，得出如下结论：

1、梁子湖区七类公安经费项目立项有政策和事实依据，程序完备，标准明确。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观事实；根据绩效目标设定的绩效指标较为明确。

2、公安辅警人员在招聘、管理及考核等环节，严格执行“三重一大”决策程序，做到公开招聘、劳务派遣、年度考核、规范管理。

3、公安辅警人员经费实行预算控制、财政拨付、专款专用，项目资金拨付较为规范。

4、梁子湖区公安辅警人员的聘用，极大地弥补了人民公安干警力量的不足，为“维护社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业”而尽职尽责，确保了梁子湖区一方平安，为梁子湖区经济社会发展创造了安全稳定的社会环境。

三、项目主要经验、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法

1、梁子湖区七类公安专项经费，是紧紧结合梁子湖区社会治安的实际情况，由区公安分局提出申请，经区委、区政府专题会议确定，列入区级财政预算的经费项目。

2、区公安分局严格执行《鄂州市公安局招聘警务辅助人员暂行规定》、《鄂州市公安局警务辅助人员岗位设置管理暂行办法》、《鄂州市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》等规章制度的规定，加强辅警人员在招聘、管理及考核等环节的管理。同时，对招聘人员实行劳务派遣制度。

3、区公安分局加强经费管理和资金调度，确保项目经费及时足额拨付。

4、区财政局严格预算管理，根据时间节点和单位申请拨付资金。对于追加的经费，也是按预算管理规定，执行正规操作流程。

（二）存在的主要问题

1、公安辅警各岗位的人员数量不固定。此次绩效评价，对4类实行劳务派遣的聘用人员，抽查了卓越人力资源公司4个月工资发放情况，核对了人员数量。经核对发现：

一是公安分局协警2022年3月、6月、9月和12月等4个月工资发放表的人数，分别是87人、106人、119人和115人。注：年度预算人数111人。

二是公安分局应急快反小组2022年4月、6月、9月和12月等4个月工资发放表的人数，分别是18人、14人、18人和14人。注：年度预算人数20人。

三是交警七大队轻铁骑2022年3月、6月、9月和12月等4个月工资发放表的人数，分别是19人、18人、20人和24人。注：预算人数24人。

四是交警七大队辅警2022年3月、6月、9月和12月等4个月工资发放表的人数，分别是33人、35人、27人和25人。注：预算人数27人。

2、区公安分局应急快反小组组建完成时间是2022年4月，自2022年4月才开始支付聘用人员经费和公用经费。但区财政局仍然按年度预算100万元拨付经费，超时间拨付工作经费25万元。区公安分局提供的资料反映，100万元的支出如下：支付公用经费65,034.21元（含备用金20,000.00元），支付卓越人力资源公司人员经费934,965.79元。注：按最高18人8个月和5万元/人.年的经费标准估算，人员经费约67.5万元。

3、交警七大队结存项目资金259,149.75元（含暂未支付的水费57,600.00元）。其中：一是鄂州市公安局交通管理局结存交警七大队资金107,164.00元。二是卓越人力资源公司结存交警七大队资金151,985.75元。

4、资金支出渠道不规范。除聘用人员工资外，区财政局将预算经费拨区公安分局后，区公安分局按照交警七大队的要求，直接将交警轻、铁骑公用预算经费821,036.75元和组建装备预算经费42,250.00元，共863,286.75元经费拨付到卓越人力资源公司，用于交警轻铁骑公用经费和组建装备支出。交警七大队提供的资料反映：截至2023年1月31日，通过卓越人力资源公司支付各类费用711,301.00元，其中：办公费43,200.00元，维修费261,000.00元，油费100,000.00元，服装费用72,000.00元，伙食费187101.00元，值班备勤用具48,000.00元。

（三）建议及改进措施

为进一步规范梁子湖区七类公安专项经费的管理，通过本项目的绩效评价，对“梁子湖区七类公安专项经费”项目的财政支出、使用情况提出如下建议：

1、对公安辅警的用人岗位和数量，要进行一次专项调查，全面摸清区和镇（新区）负担的辅警人数和工资待遇，避免出现岗位设置不精准、用人数量不清晰、工资待遇不均衡等问题。

2、公安辅警人员在招录过程中，应设置最低服务时间和离岗提前报批时间；在日常管理过程中，应当加大考核力度，将考核结果与工资待遇挂钩。同时，聘用人员待遇要按照鄂州政办函【2021】43号的文件要求，实行逐年递增机制，让辅警人员相对固定，确保梁子湖区一方平安。

3、严格按资金需求和预算标准拨付工作经费，避免资金沉淀，提高资金的使用效率。对于交警七大队结存的项目资金259,149.75元（含暂未支付的水费57,600.00元），结转2023年抵顶当年预算支出；对于区公安分局应急快反小组因组建时间滞后而超额拨付的经费（含超时间和超人数两个方面），区财政局应与区公安分局共同核实金额后，结转2023年抵顶当年预算支出。

4、规范资金拨付渠道。除劳务派遣人员经费外，所有的公用经费都不应拨到卓越人力资源公司。要设计好公用经费的拨付渠道，规避资金使用风险，提高公用经费的使用效率。

项目负责人：杜红艳

评价成员：李学珍、田胜利、姜国成

湖北众信会计师事务有限公司

2023年3月

涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项及批复情况

2020年全国脱贫攻坚任务完成后，党中央、国务院及时印发了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，要求脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期。从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。到2025年，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善，脱贫地区农民收入增速高于全国农民平均水平。

过渡期内在保持财政支持政策总体稳定的前提下，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点。保留并调整优化原财政专项扶贫资金，聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例。

梁子湖区根据《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，采取“两上两下”（项目村向镇上报项目纳入镇级项目库，镇再向区申报项目纳入区级项目库；区乡村振兴局经过一定程序审定后向各镇（新区）批复，各镇（新区）再向村级批复）的方式，遴选并批复2022年度乡村振兴项目。

2021年，涂家垴镇官田村九品香莲旅游区被评为AAA级旅游景区。但是，景区游客接待量有限、留不住游客等短板也逐渐显现。为了扩大景区规模、增加景区游乐设施，做大做强产融项目，官田村向镇申报了2022年度乡村振兴项目——涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目。2022年3月，涂家垴镇向区乡村振兴局上报了《关于申报2022年度涂家垴镇实施乡村振兴规划项目库的请示》（涂乡振组办发【2022】7号），上报了涂家垴镇纳入2022年度梁子湖区实施乡村振兴规划项目库，其中包含涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目（项目库名称：涂家垴镇深度贫困村出列后推进农文旅产业整合项目）。

同月，区乡村振兴局向各镇（新区）下发了《关于2022年度申报实施乡村振兴项目库的批复》，批复了涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目（项目库名称：涂家垴镇深度贫困村出列后推进农文旅产业整合项目），整合资金安排200万元，全部是财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（二）项目实施单位情况

涂家垴镇官田村属丘陵地势，地理位置较偏远，2017年被列为省级深度贫困村。全村共有11个村民小组，18个自然湾，户籍总人口1518人。农业用地面积9900.8亩，其中：水田3297亩，旱地1461亩，林地4580亩，水面562.8亩。人均耕地面积3.11亩。

涂家垴镇官田村村民委员会（以下简称官田村），法定代表人：王启家。统一社会信用代码：544207020988324458。

（三）景区基本情况

涂家垴镇官田村AAA旅游景区，位于鄂州市梁子湖区涂家垴镇官田村，总面积2200亩，游览线路总长2.6公里，游客中心、生态旅游停车场、生态旅游公厕、木屋民宿、餐饮等设施配套齐全。景区主要由九品香莲核心区、金龙山景区和官田小镇三个相对独立又互相衔接、融为一体的小景区组成，金龙山景区栈道相连，步道环绕，休闲观景台、怡然亭、金龙潭、官塘、陶然亭等景点错落有致；官田小镇传统店铺林立、酒坊飘香。九品香莲核心区涵盖新屋纪湾，总面积435亩，其中莲花种植区112.5亩，从事九品香莲、睡莲、大王莲、金刚莲、新品种荷花、无土莲花等一百多个莲花品种的种植与培育，按现代农业与乡村旅游深度融合的思路和要求规划、设计、建设和运营管理,采取台湾现代农业+观光工厂模式，各区域合理布局,生态互联,四季有花、四季有果，板块之间以绿色步道(将传统田埂升级为自然生态的游客观光游览步道)衔接,穿插点缀各色瓜果与花卉盆栽,保留中国传统文化之根和乡土厚味，开发和提供独具特色的主题农场、个性农产品、特色民宿、农家乐等旅游产品;配套建设文创农业体验中心,将农产品的培育、种植、养护、采摘全过程呈现给游客,使游客获取观光、休闲、科普、种植、购物等多元化体验,让游客流连忘返。

但是，随着乡村旅游业的发展，原有景区旅游设施不齐全、功能不完善、游客接待量不足的“瓶颈”逐渐显现出来。为加快官田村农文旅项目功能完善，做大做强产业蛋糕，亟待优化景区布局补短板。

官田村决定借乡村振兴产融发展的契机，实施涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目。截至2022年12月15日，景区基础设施建设已基本完成。

（四）项目绩效目标

涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目，拟投资800万余元，建成经营区面积40余亩。项目建成后，受益对象15户28人。绩效目标：带动脱贫户20人务工，人均增收0.3-0.5万元，进一步推进乡村旅游业的发展。

（五）项目资金收付情况

截至2022年12月15日，涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目，已收到财政衔接资金2,000,000.00元（2022年3月28日拨付到位）。已支付项目资金1,741,077.33 元，其中：监控设备17,493.00元，安防系统19,980.00元，工程款1,703,604.33元。结存资金258,922.67元。注：截至本报告出具前，上述结存资金已全额支付。

具体明细见附表一

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过本次评价，旨在全面了解涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目建设情况、专项资金拨付和使用情况以及取得的综合绩效。同时通过对项目资金绩效评价，总结经验、发现问题、提出改进建议，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。推进景区健康、可持续发展做出积极的贡献。

（二）评价对象与范围

本次资金绩效评价对象与范围为：涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目专项资金200万元的拨付和使用情况。

二、评价结论

（一）评分结果

涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目专项资金绩效评价采用了成本效益分析法、目标比较法、因素分析法、问卷调查法等方法，按照财政衔接推进乡村振兴补助目标核实了项目实际执行情况。通过检查项目收入支出情况、现场勘察、走访访谈等形式进行综合评价，通过定量分析与定性分析得出综合评价结果。

经评价工作组评定，涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目专项资金绩效评价综合得分为81分，绩效等级为良。

| 涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目评分体系和得分简表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 失分原因 |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 1 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 财政衔接资金明确性 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 其他配套资金明确性 | 3 | 0 | 配套资金未明确 |
| 过程 | 33 | 资金落实 | 6 | 资金到位率 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 业务管理 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | 3 | 未执行监理 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 4 | 2 | 监理缺失 |
|  |  | 财务管理 | 12 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 专项核算 | 2 | 2 |  |
|  |  | 档案管理情况 | 3 | 档案规范性 | 3 | 3 |  |
| 产出 | 25 | 目标完成情况 | 18 | 产出数量 | 7 | 6 | 绩效目标完成不确定性 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 6 | 5 | 尚未完工 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 5 | 2 | 尚未完工 |
|  |  | 资金使用情况 | 7 | 资金使用率 | 5 | 3 |  |
|  |  |  |  | 成本节约率 | 2 | 0 | 尚未完工 |
| 效果 | 27 | 社会经济效益 | 17 | 经济效益 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 生态效益 | 4 | 2 | 无环评手续 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响 | 7 | 建后经营管理准备 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 3 | 其他可能影响行为 | 3 | 1 | 未办理用地手续 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 81 |  |

- （二）主要结论

通过对涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目专项资金在投入、过程、产出1、涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目的立项，符合国家乡村振兴政策，特别是依托九品香莲这一品牌，契合官田村农文旅产业的实际情况。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观事实；根据绩效目标设定的绩效指标较为明确。

2、项目在工程管理、财务管理、会计核算及账务处理、专账专付、后期投资运营管理等方面，基本符合国家政策要求。特别是项目资金严格实行专款专用，项目资金拨付和使用合法、规范。

三、项目主要经验、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法

1、项目申报程序规范（指乡村振兴申报程序）。在申报涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目前，村严格执行了“四议两公开”的程序，让项目获得了群众极大的认同感，有广泛的群众基础。且经过“两上两下”的流程，让项目获得财政衔接资金符合国家的产业政策。

2、项目实施程序规范。涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目得到区级批复后，官田村立即着手项目招标工作，选择施工队伍。同时，为规范项目质量，对项目实行“四制”管理。

3、项目资金管理规范。官田村收到项目资金后，实行专账管理。拨付项目资金，严格按照合同约定和规范流程支付，避免挤占挪用项目资金的现象发生。

（二）存在的主要问题

1、项目结存资金较大。涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目，安排财政衔接补助资金200万元。该资金已于2022年3月28日拨付到位。但截至2022年12月15日，已支付资金174.11万元，结存资金25.89万元。根据《湖北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（鄂财农发〔2021〕25号）第十一条“按照“谁用钱、谁负责、谁报账”的原则，行业主管部门是报账责任主体，落实衔接资金县级报账制有关要求。衔接资金的支付，按照财政国库集中支付管理有关规定执行。加快预算执行，提高资金使用效益，资金实际支出进度作为衔接资金绩效考核的重要指标。”的规定，项目单位要加快资金支出进度，避免资金沉淀的现象发生。注：本报告出具前，财政衔接资金已全部拨付。

2、项目配套资金未明确。按官田村投资计划，该项目预计投资约800万元，除财政衔接资金200万元外，其他资金未明确资金来源。

3、项目未实行监理制度，完工不及时。官田村在项目实施过程中，建设程序比较健全、到位，但是没有实行项目监理制度。同时，项目没有按期及时完工，影响了项目绩效。

（三）建议及改进措施

为进一步做好涂家垴镇官田村AAA景区提档升级项目，更好发挥乡村振兴财政衔接资金“四两拨千斤”的效果，通过本项目的绩效评价，对“涂家垴镇官田村AAA景区提档升级”项目提出如下建议：

1、官田村要按照财政衔接资金管理的要求和项目建设进度的需要，及时拨付项目建设资金。

2、官田村应统筹安排，进一步明确项目配套资金来源，加快项目资金拨付。

3、规范工程管理，加快项目施工进度，及时组织验收，尽早投入运营，提升项目绩效。

梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目和增补项目

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

梁子湖区地处长江中游南岸，位于湖北省东南部，国土面积482.5平方公里。全区属典型的亚热带大陆性季风气候，光照充足，植物种类繁多，森林资源丰富，森林面积11.43万亩，森林覆盖率达16.73%。虽然得天独厚的森林资源能够给梁子湖区带来显著的经济和生态价值，但是森林火灾会对生态环境造成严重损害，同时也威胁到人民群众的生命和财产安全，因此防火任务较重。在监测系统建设前，主要以人防为主，由于人眼的视线和范围有限，火源管控难度大。同时，随着近年来全区生态建设成果凸显，林地面积不断增加，引发森林火灾的不利因素逐渐增多，冬干春旱和森林高火险连年居高不下，森林防火形势越来越严峻，任务越来越繁重，原有的人防模式已不能完全满足森林防灭火工作需要，且原有的人防模式耗时费力，且无法实现7*24小时无缝隙监控，发生火情无法及时预警和定位，缺乏科学有效的护林防火体系和手段。

为加强森林防灭火的应急能力，提前做好预防，努力减少森林火灾事故发生，真正做到“打早、打小、打了”，切实保障森林生态安全和人民群众生命财产安全，建设森林防火预警监测系统势在必行。

2020年8月20日，区政府召开第10次常务会议（2020年10号），针对梁子湖区森林防火基础设施投入不足、设备数量少、扑火科技含量低等短板，决定实施梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目，全面提升梁子湖区森林防火的基础设施设备建设水平，提高预防和扑救森林火灾的能力，实现全区森林防火由单一的设防和应急扑救为主，向主动设防、有多维度数据、有准备扑救的管理模式转变。会议原则同意由区应急局提交的《梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目方案》，相关服务经费由区级财政统筹安排。区应急局要进一步规范和完善政府采购相关手续。要进一步完善森林防火考核制度，对乡镇辖区内发生的森林火情进行惩罚，填补每年监测系统服务经费。要将监测系统与雪亮工程、秸秆禁烧等工作进行信息共享、业务融合，充分发挥监测系统效能。

2021年7月1日，区政府召开第8次常务会议（2021年8号），同意启动梁子湖区森林防火预警监测系统增补项目建设，进一步提高全区森林防火监控覆盖率，解决监控死角问题。同时要求严格控制项目建设成本，在保证项目功能完善的前提下，最大程度节约政府财政支出，要严格按照政府采购程序，规范办理项目各项手续。

（二）项目实施单位情况

梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目和增补项目，主要实施单位为鄂州市梁子湖区应急局。

鄂州市梁子湖区应急局（以下简称区应急局），是梁子湖区人民政府的工作部门，位于鄂州市梁子湖区太和镇太和大道8号；机构性质：机关；负责人：熊五四；统一社会信用代码：11420702MB15384000。区应急局机关行政编制人数5名，设局长1名，副局长1名，总工程师1名。内设办公室、应急救援中心、防汛抗旱及综合防灾减灾股和安全生产监督管理股等机构。截止2022年末，单位实有人员18名，其中：财政供养人员14名，临时人员4名。按照《关于印发梁子湖区应急局职能配置、内设机构和人员编制规定》（梁办文【2019】25号），区应急局的主要职责包括牵头管理全区统一的应急管理信息系统，负责信息运输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情等职责。

（三）项目实施的主要内容

经单一来源采购，中国铁塔股份有限公司鄂州市分公司（以下简称铁塔鄂州分公司）中标梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目。

1、原合同（一期）。2020年10月15日，区应急局与中标单位签订了《梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目施工合同》服务内容：火源监控点位21个（大和镇6个、沼山镇7个、涂家垴镇8个）、卡点监测位21个，智能云广播42个，新增数据传输电路42条及外电引入24条，系统综合管理平台1个。合同约定：60日内完成项目建设。采用购买服务方式，合同有效期6年，租赁服务费用518.7万元。（6年平均支付服务费，每年86.45万元），自2020年9月29日至2025年9月28日。第一个付款周期为2020年9月29日至2020年12月31日，付款时间为2020年10月31日之前。第二个付款周期是2021年1月1日至12月31日，以下依次类推。第六个付款周期是2025年1月1日至2025年9月28日。

2、增补合同（二期）。2021年8月31日，区应急局与原中标单位签订了《梁子湖区森林防火预警监测系统增补项目服务合同》。服务内容：火源监控点位6个(大和镇2个、沼山镇1个、涂家垴镇2个、东沟镇1个)，智能云广播6个，新增数据传输电路6条。合同约定： 60日内完成项目交付。采取购买服务方式，合同有效期5年，总服务费用82.5万元（5年平均支付服务费，每年16.5万元），自2021年10月31日至2026年10月30日。第一个服务周期为2021年10月31日至2022年10月30日，付款时间为2021年10月31日前。以下依次类推。

（四）项目绩效目标情况

梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目和增补项目实施后，森林火灾预警覆盖率≥70%，森林火灾损失下降≥20%，森林火灾预警速度≤30分钟。

（五）绩效评价目的

通过本次评价，旨在全面了解梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目和增补项目的服务内容完成情况、专项资金拨付及使用情况和取得的综合绩效。同时，通过对项目资金绩效评价，总结经验、发现问题、提出改进建议，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（六）评价对象与范围

本次资金绩效评价对象与范围为：梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目和增补项目的建设情况，截至2022年12月31日应付服务费用275.85万元（建设项目应付3个周期的服务费用259.35万元和增补项目应付1个周期的服务费用16.5万元）的拨付和使用情况。

（七）项目实施过程及取得的成效

1、实施的过程。

一是原合同（一期）。该项目于2020年10月14日开工，12月4日完工，实际工期50天（比合同工期提前10天）。完成共享高空铁塔挂载双光谱云台超远程烟雾探测摄像机21处，建设上下山重要卡口监控21处，配套云广播42处, 建立了统一的森林防火监测预警管理平台。2020年12月27日通过竣工验收。

二是增补合同（二期）。该项目于2021年10月1日开工，10月22日完工，实际工期22天（比合同工期提前38天）。完成共享高空铁塔挂载云台共享高空铁塔挂载双光谱云台超远程烟雾探测摄像机6处，配套云广播6处，共享一期防火监测预警管理平台。2021年11月17日通过竣工验收。

- 2、取得的成效。

- 上述二期工程项目完成后，主要对太和、沼山、涂家垴镇大部分及东沟镇部分地区，用技术手段对森林进行监测预警覆盖。同时，实现了区、乡镇、村三级森林管理人员，通过在手机上下载安装“掌上森防APP”并接受技术培训，实现实时操作和联动防控，服务更加便捷。能够充分利用科技手段采集火情，智能分析，实现对全地形森林火点的全天候监测及实时预警，使火情发现更快速，报警更准确。从发现、交办、处理到反馈，实现森林防火业务闭环管理，能够做到多级信息互通、协同处置，全面支撑火情并快速实现“打早、打小、打了”。

根据区应急局提供数据显示：

一是有效火情数逐年降低。自预警监测系统运行以来，梁子湖区森林火灾综合防控能力大幅提升，极大保障了全区森林资源、生态环境和人民生命财产安全,为梁子湖区经济社会高质量发展作出了“绿色”贡献。2019年全区有效火情起数52起，2020 年全区有效火情起数32起，2020年全区森林火情有效接警率同比下降38%；2021年全区有效火情起数27起，2021年同比下降15%；2022年因极端干旱天气，我区有效火情起数48期，较以前同等天气年度，仍有一定下降。该项目实现了梁子湖区森林防火从人防、物防向技防的转变，为梁子湖区森林防灭火提供了“千里眼、顺风耳”，基本实现项目预期。

二是能够做到区镇村“三级联动”。从2020年12月12日至2022年12月31日，森林防火监测预警系统共监测到火点813起。813个火点均在第一时间通知到区、乡镇、村三级相关管理人员，得到迅速处置，并通过“掌上森防APP”形成闭环管理，实现野外违规用火早发现、早报告、早处置，有效防止了森林火灾发生。

另外，森林预警监测系统项目，能够与雪亮工程等实行联动作用，为其提供大数据支撑，为平安梁子湖建设做出贡献。如：公安机关借助系统信息，为其工作提供了便利。

（八）项目资金收支情况

截至2022年12月31日，区财政局应拨付服务费用275.85万元，实际拨付服务费用189.4万元，暂未拨付服务费86.45万元，系建设项目第3个周期（2021年10月31日至2022年10月30日）的服务费。

截至2022年12月31日，区应急局共收到服务费用189.4万元，全部支付铁塔鄂州分公司。建设项目第3个周期的服务费86.45万元，区应急局也暂未拨付给铁塔鄂州分公司。

具体明细见附表一

二、评价结论

（一）评分结果

梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目和增补项目的专项资金绩效评价采用了目标比较法、因素分析法、问卷调查法等方法，按照预算批复的项目目标核实了项目实际执行情况。通过检查项目收入支出情况，现场勘察，走访访谈等形式进行综合评价，通过定量分析与定性分析得出综合评价结果。

经评价工作组评定，梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目和增补项目专项资金绩效评价综合得分为93分，绩效等级为优。

| 梁子湖区森林预警项目（含增补项目）评分体系和得分简表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 |  | 二级 |  | 三级指标 |  | 得分 | 失分原因 |
| 指标 | 权重（%） | 指标 | 权重（%） | 指标 | 权重（%） |  |  |
| 决策 | 15 | 项目 立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效 目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 1 |  |
|  |  | 资金 投入 | 4 | 资金明确性 | 4 | 4 |  |
| 过程 | 33 | 资金 落实 | 6 | 资金到位率 | 4 | 2 | 资金到位率不高 |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 2 | 1 | 资金到位不及时 |
|  |  | 业务 管理 | 12 | 工作方案健全性 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 方案执行有效性 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 财务 管理 | 12 | 管理决策程序是否健全 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 财务核算清晰性 | 2 | 2 |  |
|  |  | 档案管理情况 | 3 | 档案规范性 | 3 | 2 | 装订成册档案不全 |
| 产出 | 25 | 目标完成情况 | 18 | 产出数量 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  | 产出质量 | 6 | 5 | 不能准确提供火灾损失下降情况 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 5 | 5 |  |
|  |  | 资金使用情况 | 7 | 资金使用率 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 成本节约率 | 3 | 3 |  |
| 效果 | 27 | 社会经 济效益 | 12 | 经济效益 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 生态效益 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续 影响 | 10 | 考核运行效果 | 2 | 0 | 未见考核资料 |
|  |  |  |  | 建后经营管理准备 | 8 | 8 |  |
|  |  | 满意度 | 5 | 项目实施单位对服务成果的认可度 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 93 |  |

（二）主要结论

通过对梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目和增补项目的专项资金在投入、过程、产出和效果等方面的综合评价，得出如下结论：

1、梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目和增补项目，立项有政策和事实依据，程序完备。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观事实；根据绩效目标设定的绩效指标较为明确。

2、项目在业务管理、质量控制、财务管理等方面管理较为规范。财务处理及时，会计核算比较规范，项目资金严格实行预算控制、财政拨付、专款专用，项目资金拨付和使用合法、规范；项目业务管理和检查监督工作比较及时、规范。

3、梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目和增补项目，能够使火情发现更快速，报警更准确，从而全面支撑火情并快速实现“打早、打小、打了”，增强梁子湖区防灾减灾能力，为梁子湖区经济发展提供安全保障。

三、项目主要经验、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法

1、梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目和增补项目，是根据上级文件精神，结合梁子湖区的实际情况，梁子湖区人民政府召开常务会议确定的项目，普查所需经费投入，列入区级财政预算，确保森林防火预警监测系统及时建成、投入运行。

2、梁子湖区应急局紧紧围绕梁子湖区森林资源的分布、地形地貌特征等实际情况，针对森林防火工作弱项与短板，开展了事前调查，并借鉴外地成功经验，提出建设一套科技防火体系，为森林防灭火提供“顺风耳，千里眼”，解决梁子湖区木防灭火短板提供强力保障。

3、为优化项目布局，保证项目施工质量，更好服务梁子湖区森林防火预警监测工作，中标服务单位聘请中讯邮电咨询设计院有限公司为该项目的设计单位，聘请北京诚公管理咨询股份有限公司和北京华通天畅工程监理咨询有限公司，分别为该项目一期和二期的监理单位。

4、铁塔鄂州分公司为加强项目管理，成立了梁子湖区森林防火预警监测系统领导专班，确保项目施工质量和工期。同时，设立下沉梁子湖区服务站，确保出现故障能够及时处置和恢复。为确保前端感知设备采集数据不可间断的刚性要求，在各通信基站配套建有交流、直流供电，蓄电池备电系统，并配备应急发电油机近百台。安装动力环境监控系统随时随地掌握电力供应运行状态，让系统具有7*24小时电力保障能力，确保数据采集不间断。

5、区财政局严格资金监管，按时间节点要求和支付比例拨付项目资金，不仅有效地避免了资金的挤占和挪用现象出现，也能提高资金的使用效益。区应急局按照“三重一大”决策程序，规范资金支付程序，做到手续齐备。

（二）存在的主要问题

1、资金拨付不及时，资金到位率不高。截至2022年12月31日，财政实际拨付项目资金189.4万元，占应到位资金275.85万元的68.66%。

2、区应急局没有按区政府会议纪要“要进一步完善森林防火考核制度，对乡镇辖区内发生的森林火情进行惩罚，填补每年监测系统服务经费。”的要求，组织对各镇的考核工作。

（三）建议及改进措施

为进一步发挥梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目和增补项目的预警作用，有效开展森林防火工作，通过本项目的绩效评价，对“梁子湖区森林防火预警监测系统建设项目和增补项目”的财政支出和使用情况，提出如下建议：

1、财政部门应根据本项目实际资金的需求，统筹安排项目资金，优化资金拨付程序，保障资金及时到位；

2、区应急局要年度预算向区财政局争取资金，并按合同约定支付合同服务费，避免合同纠纷。

3、区应急局要按照区政府常务会议纪要的要求，要进一步完善森林防火考核制度和奖惩机制，拓宽森林防火预警监测系统资金来源。

梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目

（房屋建筑和市政设施）专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

习近平总书记多次作出重要指示，要求开展自然灾害综合风险普查，强化灾害风险防范措施，夯实国家综合防灾、减灾、救灾基础。开展第一次全国自然灾害综合风险普查，是习近平总书记亲自出题、亲自部署、亲自推动的一项重大的国情国力调查；是提升自然灾害防治能力、推进国家治理体系和治理能力现代化的迫切需要；是贯彻“两个至上，两个根本”，践行以“人民为中心”发展思想的必然要求；是落实统筹发展和安全要求，更好地服务构建新发展格局和推动高质量发展的重要举措；是摸清房屋市政工程风险隐患底数，提高防灾、减灾、救灾能力的重要手段。

梁子湖区农村以及城镇老旧小区，仍然存在大量达不到抗震设防要求的老旧房屋和市政设施。通过对房屋和市政设施的综合风险普查，能够摸清房屋及市政设施的灾害风险隐患所在、威胁对象及危害程度，能够为梁子湖区实施房屋和市政设施加固提供依据，全面消除房屋和市政设施最大风险隐患，最大程度地减少自然灾害影响，切实保障人民群众生命财产安全。

根据国普办《第一次全国自然灾害综合风险普查数据与成果汇交和入库管理办法》（国灾险普办发[2021]8号）、住建部办公厅《第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作方案》（建办质函[2021]248号）、《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（鄂政办电[2020]32号）的文件精神和要求，2021年8月26日，区政府召开第10次常务会议。会议指出，全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。通过开展普查，能够摸清全区自然灾害风险隐患底数，客观认识全区自然灾害综合风险水平，为各镇、各部门有效开展自然灾害防治工作，切实保障经济社会高质量发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。会议要求，要积极借鉴省内先行示范地区普查工作经验，突出重点，抓好关键环节，摸清灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，科学评估灾害综合风险水平，制定科学实用的灾害综合防治区划，最大限度减轻灾害风险。会议决定，将此次普查工作经费列入区级财政预算，由各主抓部门结合工作实际拿出相应资金预算，切实保障普查工作经费的投入，确保我区普查工作任务圆满完成。

梁子湖区住房和城乡建设管理局（以下简称区住建局）对截至2020年12月31 日，在梁子湖区境内实际存在的房屋建筑和市政设施开展普查工作，摸清梁子湖区房屋和市政设施风险隐患“底数”，为各镇、各部门有效开展自然灾害防治工作，切实保障梁子湖区经济社会高质量发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

（二）项目实施单位情况

梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施），主要实施单位为区住建局。

区住建局，是梁子湖区人民政府主管住房和城乡建设的职能部门，位于鄂州市梁子湖区太和镇区府路，机构性质：机关，负责人：明秋生，统一社会信用代码：11420702MB0Q10480R。区住建局编制人数7名，财政供养人数19名，其中在职26名。

（三）项目实施过程及验收情况

1、合同签订。梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施），经公开招投标，山东天元信息技术集团有限公司中标，中标总金额2,748,510.00元。

2021年12月28日，区住建局与中标单位签订了《服务合同》。合同约定付款方式：合同签订生效后15日内，支付合同总金额的40%，即人民币110万元；项目通过鄂州市级调查质量合格后15日内，支付合同总金额的40%，即人民币110万元；项目服务完成经省级调查质量合格后15日内，支付合同总金额的20%，即人民币54.851万元。

2、服务过程。该项目自2021年12月29日启动服务以来，实际完成情况如下：

一是房屋建筑。梁子湖区房屋建筑图斑总量共79594个，其中：城镇图斑占比3.6%，农房图斑占比96.3%。截止2022年1月20日，外业调查已在规定时限全部完成。截止2022年5月4日，软件质检、人工检核均已完成 100%。

二是市政设施。梁子湖区市政道路图斑总量共26条，其中：已调查道路21条，不需要调查道路5条；市政桥梁共14座，其中：已调查13座（包含一座涵洞），不需要调查1座。截止 2022 年 1 月 20 日，外业调查已在规定时限全部完成。截止2022年6月14日，软件质检、人工检核均已完成100%。

3、验收结论。湖北省住房和城乡建设厅于2022年3月至6月，对梁子湖区工作任务完成情况采取“线上巡查”（共五轮。）和“人工核查”的方式，进行了验收。验收情况表明：

一是房屋建筑。5月18日第五轮线上巡查结果，梁子湖区就达到了92.98%（第五轮巡查后，梁子湖区通过了市级核查，故第六轮和第七轮没有对梁子湖区进行省级线上巡检）。6月7日至8日，通过人工核查方式抽查梁子湖区城镇房屋9栋合格率100%，农村房屋161栋合格率98.76%（只有2栋不通过），总量通过率98.82%，在3个区排第一名。

二是市政设施。软件及人工质检情况，梁子湖区通过率100%。2022年5月13日，市级人工核查梁子湖区道路5条，桥梁5座，通过率100%。2022年6月17日，省级人工检查梁子湖区道路2条，桥梁3座，合格率100%。

验收结果综合排名，在全省105个县级调查单位中并列排名第4位。

（四）项目绩效目标

梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施），需要对截至2020年12月31日，在梁子湖区内实际存在的房屋建筑和市政设施进行100%调查，并通过省级调查质检合格。

（五）绩效评价目的

通过本次评价，旨在全面了解梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施）实际完成情况和省、市验收合格情况，项目专项资金拨付、使用情况以及取得的综合绩效。同时，通过对项目资金绩效评价，总结经验、发现问题、提出改进建议，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

通过开展梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施）专项资金绩效评价，确保梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施）资金真正用于项目建设，提高项目资金使用效益。

（六）评价对象与范围

本次资金绩效评价对象与范围为：梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施）市级和省级验收情况，以及专项资金320万元的拨付和使用情况。

（七）项目资金收支情况

截至2023年1月31日，区住建局共收到财政拨项目资金3,200,000.00元。支付项目资金3,175,726.00元，其中：中标服务单位服务费2,748,510.00元，招标代理服务及评审费28,600.00元，6个镇（新区）工作经费350,000.00元，区住建局服务项目的办公经费等48,616.00元。结存项目资金24,274.00元。注：2023年1月暂未拨付沼山镇工作经费。

具体明细见附表一

二、评价结论

（一）评分结果

梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施）专项资金绩效评价采用了目标比较法、因素分析法等方法，对比省市检查验收结论，按照预算批复的项目目标核实了项目实际执行情况。通过检查项目收入支出情况进行综合评价，通过定量分析与定性分析得出综合评价结果。

经评价工作组评定，梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施）专项资金绩效评价综合得分为95分，绩效等级为优。

| 梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施）评分体系和得分简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 |  | 二级 |  | 三级指标 |  | 序号 | 得分 | 失分原因 |
| 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） |  |  |  |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 4 |  | 2 | 预算一体化只有数量指标 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 1 |  |  | 预算一体化指标，不很明确 |
|  |  | 资金投入 | 4 | 资金明确性 | 4 |  | 4 |  |
| 过程 | 33 | 资金落实 | 6 | 资金到位率 | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 2 |  | 1 | 部分资金2023年1月到位 |
|  |  | 业务管理 | 12 | 工作方案健全性 | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 方案执行有效性 | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 财务管理 | 12 | 管理决策程序是否健全 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 3 |  | 2.5 | 超合同支付 |
|  |  |  |  | 财务核算清晰性 | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 档案管理情况 | 3 | 档案规范性 | 3 |  | 2.5 | 纸质档案需要进一步梳理 |
| 产出 | 25 | 目标完成情况 | 18 | 产出数量 | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  |  | 产出质量 | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 产出时效 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 资金使用情况 | 7 | 资金使用率 | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 成本节约率 | 3 |  | 3 |  |
| 效果 | 27 | 社会经济效益 | 12 | 经济效益 | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 生态效益 | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 可持续影响情况 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 满意度 | 5 | 项目实施单位对服务成果的认可度 | 5 |  | 5 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 95 |  |

（二）主要结论

通过对梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施）专项资金在投入、过程、产出和效果等方面的综合评价，得出如下结论：

1、梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施）立项有政策和事实依据，程序完备。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观事实；根据绩效目标设定的绩效指标较为明确。

2、项目在业务管理、质量控制、财务管理等方面管理较为规范。财务处理及时，会计核算比较规范，项目资金严格实行预算控制、财政拨付、专款专用，项目资金拨付和使用比较规范；项目业务管理和检查监督工作比较及时、规范。

3、梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施），让辖区内房屋建筑和市政设施的数据更加清晰，风险隐患“底数”更加清晰，“风险点”更加可控，为各镇、各部门有效开展自然灾害防治工作，切实保障梁子湖区经济社会高质量发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，增强梁子湖区防灾减灾能力，为梁子湖区经济发展提供安全保障。

三、项目主要经验、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法

1、梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施），是根据上级文件要求，梁子湖区人民政府召开常务会议确定的项目，普查所需经费投入，列入区级财政预算，确保梁子湖区普查工作任务圆满完成。

2、区政府成立了以常务副区长为组长、分管副区长为副组长，区政府办、区应急管理局、区财政局主要负责同志任副组长，区相关行业单位分管负责人任成员的“梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查”领导小组，统筹协调和组织指导普查工作。并于2021年7月以领导小组办公室名义制发了《梁子湖区自然灾害综合风险普查实施方案》（梁政办文[2020]64号），细化、指导梁子湖区第一次灾害普查工作。

3、区住建局结合本部门的工作职责，在《梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》的基础上，制定了《梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案》，从工作背景、工作目标、工作依据、工作内容、工作职责、组织实施、工作安排和工作要求等8大方面进行了翔实的布置，为工作圆满完成奠定了坚实的基础。

4、中标服务单位精心组织，制定项目计划，成立了领导小组、技术小组、生产实施小组和质量检测小组等4个小组。并合理配置了本项目的人力资源和必要的软件、硬件投入，确保项目实施优质高效，满足项目生产需要。

5、区财政局严格资金监管，按时间节点要求和支付比例拨付项目资金，不仅有效地避免了资金的挤占和挪用现象出现，也能提高资金的使用效益。区住建局资金支付程序规范，手续齐全。

（二）存在的主要问题

1、项目结存资金24,724.00元。截至2023年1月31日，该项目收到财政局拨款320.00万元，共支付各类资金317.5726万元，项目结存资金2.4724万元。该资金结存在区住建局。注：2023年1月暂未拨付沼山镇工作经费。

2、招标代理单位多收取招标代理服务费2,809.54元。经清查，招标代理服务合同约定：代理服务费双方约定按计价格[2002]1980号文（此文已作废）以中标/成交价格为基数计取80%费用；双方约定的其他费用：评标劳务费据实结算。根据合同约定计算的代理服务费和评审费25,790.46元，其中：代理服务费23,190.46元[计算过程：（1000000*1.5%+1748510*0.8%）*80%]，评审费2,600.00元。而单位实际支付服务费28,600.00元，多支付2,809.54元。

（三）建议及改进措施

为进一步做好梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施），有效开展自然灾害防治工作，通过本项目的绩效评价，对“梁子湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（房屋建筑和市政设施）”项目财政支出资金的使用提出如下建议：

1、区住建局应主动与区财政局沟通，衔接结存资金的拨付及使用情况。

2、区住建局应该与招标代理单位依据双方签订的合同核对服务费。如果经双方核对确认，多支付的招标代理费2,809.54元，应当及时收回，避免国有资金的流失。注：本报告出具前，已经收回多支付的资金。